Додаток 2

до рішення сільської ради

№ 3981-69/VIII від 23 липня 2026 року

МЕЖИРІЦЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

План заходів на 2026-2027

роки з реалізації Стратегії розвитку Межиріцької сільської територіальної громади на період до 2034 року

Межиріч – 2026

Зміст

Розділ 1. Методологія та процес підготовки плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Межиріцької територіальної громади	3

Розділ 2. Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії розвитку Межиріцької сільської територіальної громади до 2034 року	4

Розділ 3. Фінансове забезпечення Плану заходів	12

Розділ 4. Моніторинг та оцінювання реалізації Плану заходів	16

Додаток А. КАТАЛОГ ПРОЄКТНИХ ІДЕЙ	22

Розділ 1. Методологія та процес підготовки плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Межиріцької територіальної громади

План заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Межиріцької сільської територіальної громади до 2034 року (далі - План заходів) розроблено з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України та відповідною регіональною стратегією розвитку та складається із організаційних заходів і проектів місцевого розвитку відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку громади до 2034 року.

План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265.

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між населенням, бізнесом, організаціями громадянського суспільства та органами місцевого самоврядування Межиріцької територіальної громади для забезпечення врахування інтересів та належної суспільної підтримки реалізації заходів і проєктів Стратегії.

План заходів розроблено в співпраці Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Межиріцької територіальної громади та Плану заходів з її реалізації, зовнішніх експертів, представників ОМС, громадських активістів.

Відбір проектних ідей до Плану заходів

На засіданні Робочої групи було прийнято рішення включити всі отримані проєктні ідеї до плану заходів з реалізації Стратегії.

Було затверджено 23 проєктів місцевого розвитку, які узагальнені в проєкті Плану заходів з реалізації Стратегії та підготовлені для проведення громадського обговорення.

При формуванні переліку проєктів місцевого розвитку до Плану заходів також бралися до уваги плани заходів державних, регіональних, секторальних стратегій.

Для забезпечення публічності та прозорості підготовки Плану заходів проводились консультації з заінтересованими сторонами для узгодження позицій щодо проєктів місцевого розвитку, які пропонувались для включення до Плану заходів.

В ході процесу підготовки Плану реалізації максимально застосовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали:

► Партнерство - домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

► Участь та спільну зацікавленість - забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку реалізовувати лише власні інтереси.

► Сталість - результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

► Інтеграцію - досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на місцевому рівні через розробку спільних заходів.

► Інновацію - визначення оптимальних і оригінальних втручань (проєктів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.

► Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність - передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня із можливою більшою конкретизацією.

План заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєктів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюється за рахунок:

► коштів бюджету територіальної громади;

► коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

► коштів, які надходять до бюджетів в рамках програм допомоги і грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

► інших джерел, не заборонених законодавством.

Розділ 2. Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії розвитку Межиріцької сільської територіальної громади до 2034 року

План заходів сформований у відповідності до стратегічного бачення громади:

Межиріцька територіальна громада до 2034 року — це безпечна, згуртована та керовано розвинена сільська територія, що перетворює транзитні переваги на робочі місця, сервісні зони й інвестиційні майданчики. Економіка ґрунтується на конкурентному агровиробництві та розвитку переробки, підтримці МСП і підприємницької інфраструктури. Просторовий розвиток забезпечується оновленням містобудівної документації, розробкою комплексного плану просторового розвитку, впровадженням геоінформаційної системи (для збору, зберігання, аналізу та візуалізації просторових даних) і прозорими земельними реєстрами. Громада інвестує в людський капітал: доступну освіту з цифровими інструментами, якісну первинну медицину та соціальні послуги, безбар’єрність і мобільність. Природно-культурна спадщина та ландшафти стають основою помірного, але системного розвитку туризму. Управління базується на достовірних даних, енергоефективності, екологічній відповідальності і стійкості до воєнних та кліматичних ризиків.

Стратегічне бачення розвитку Межиріцької сільської територіальної громади буде досягатись завдяки реалізації чотирьох стратегічних цілей, кожна з яких включає низку оперативних цілей та завдань.

Таблиця 1 – Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Межиріцької сільської територіальної громади до 2034 року

| Стратегічна ціль 1: Зміцнення конкурентоспроможності місцевої економіки та просторово збалансований розвиток |  |
| --- | --- |
| Оперативні цілі | Завдання |
| Операційна ціль 1.1. Розвиток місцевої економіки у громаді | Завдання 1.1.1. Розробити та впровадити програми підтримки для малого та середнього бізнесу громади |
|  | Завдання 1.1.2. Розвинути інфраструктуру для підтримки місцевого малого та середнього бізнесу |
|  | Завдання 1.1.3. Створити передумови для залучення інвестицій до громади |
|  | Завдання 1.1.4. Забезпечити підвищення економічної активності населення |
| Операційна ціль 1.2. Покращення транспортної доступності та благоустрою населених пунктів громад | Завдання 1.2.1. Вдосконалити дорожньо-транспортну інфраструктуру в населених пунктах громади |
|  | Завдання 1.2.2. Створити комфортні та екологічно безпечні громадські простори на території громади |
| Операційна ціль 1.3. Покращення системи просторового планування територій громади | Завдання 1.3.1. Забезпечити розробку основної містобудівної документації у громаді |
|  | Завдання 1.3.2. Забезпечити цифровізацію процесів просторового планування у громаді |
| Стратегічна ціль 2: Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя |  |
| Оперативні цілі | Завдання |
| Операційна ціль 2.1. Розвиток доступної та якісної освіти | Завдання 2.1.1. Покращити технічний стан закладів загальної середньої та дошкільної освіти |
|  | Завдання 2.1.2. Модернізувати навчальний зміст та методи навчання у громаді |
|  | Завдання 2.1.3. Сприяти цифровізації освітнього процесу у громаді |
| Операційна ціль 2.2. Розвиток системи охорони здоров’я | Завдання 2.2.1. Покращити стан медичних закладів у громаді |
|  | Завдання 2.2.2. Підвищити якість надання медичних послуг у громаді |
| Операційна ціль 2.3. Розвиток системи соціального захисту, безбар’єрності та інклюзивного середовища | Завдання 2.3.1. Забезпечити комфортні умови проживання на території громади для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення |
|  | Завдання 2.3.2. Забезпечити соціальну допомогу та захист для вразливих категорій населення |
|  | Завдання 2.3.3. Забезпечити належні умови для реабілітації та реабілітації ветеранів та військових на території громади |
| Операційна ціль 2.4. Розвиток культурних та спортивних просторів громади | Завдання 2.4.1. Забезпечити розвиток культурних просторів |
|  | Завдання 2.4.2. Забезпечити розвиток спортивних просторів |
| Операційна ціль 2.5. Покращення екологічної ситуації у громаді | Завдання 2.5.1. Удосконалити систему управління відходами у громаді |
|  | Завдання 2.5.2. Забезпечити належний екологічний моніторинг та контроль у громаді |
|  | Завдання 2.5.3. Підвищити рівень екологічної свідомості у громаді |
| Стратегічна ціль 3: Підвищення рівня безпеки населення та цивільного захисту |  |
| Оперативні цілі | Завдання |
| Операційна ціль 3.1. Розвиток інфраструктури цивільного захисту та оповіщення населення | Завдання 3.1.1. Створити ефективну систему централізованого оповіщення населення |
|  | Завдання 3.1.2. Забезпечити громаду інфраструктурою цивільного захисту населення |
| Операційна ціль 3.2. Посилення спроможності кадрів та населення з питань цивільного захисту | Завдання 3.2.1. Покращити матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів |
|  | Завдання 3.2.2. Забезпечити підготовку населення та підрозділів реагування на надзвичайні ситуації та правопорядку до цивільного захисту |
| Стратегічна ціль 4: Підвищення якості управління та енергоефективності |  |
| Оперативні цілі | Завдання |
| Операційна ціль 4.1. Підвищення якості управління та адміністративної інфраструктури у громаді | Завдання 4.1.1. Зміцнити матеріально-технічну базу органів місцевого самоврядування |
|  | Завдання 4.1.2. Посилити комунікаційну діяльність громади |
|  | Завдання 4.1.3. Забезпечити розбудову цифрової громади |
|  | Завдання 4.1.4. Забезпечити розвиток громадянської активності та інструментів залучення громадян |
|  | Завдання 4.1.5. Розвинути систему міжмуніципального та міжнародного партнерства громади |
| Операційна ціль 4.2. Підвищення енергоефективності громади | Завдання 4.2.1. Сприяти підвищенню енергоефективності комунальних об’єктів громади |
|  | Завдання 4.2.2. Сприяти підвищенню енергоефективності житлового фонду громади |
| Операційна ціль 4.3. Розвиток альтернативної енергетики у громаді | Завдання 4.3.1. Запровадити механізми управління використанням альтернативних джерел енергії у громаді |
|  | Завдання 4.3.2. Впровадити заходи для використання альтернативних джерел енергії |
|  | Завдання 4.3.3. Підвищити рівень просвіти та інформування населення щодо альтернативних видів енергії |

Впровадження Стратегії розвитку Межиріцької сільської територіальної громади на період до 2034 року здійснюватиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які будуть реалізовані відповідно до планів її реалізації та інших місцевих програм, які випливають із Стратегії, а також рішень місцевої ради, що приймаються для досягнення стратегічних цілей.

План заходів на 2026-2027 роки із впровадження Стратегії розвитку Межиріцької сільської територіальної громади на період до 2034 року складається з 23-х проєктів місцевого розвитку на загальну суму 150 592,00 тис. грн. У фазі розробки Плану заходів проєктні ідеї були присвячені чотирьом тематичним стратегічним цілям з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення.

Стратегічна ціль 1: Зміцнення конкурентоспроможності місцевої економіки та просторово збалансований розвиток

Метою стратегічної цілі 1 є забезпечити стале зростання місцевої економіки шляхом перетворення транзитних переваг громади на робочі місця, сервісні зони, інвестиційні майданчики та диверсифіковані джерела доходів бюджету, із одночасним вирівнюванням розвитку між адміністративним центром і периферійними селами.

Постановка цієї цілі є критично необхідною, оскільки економічна база громади потребує переходу від переважно сировинної моделі до моделі доданої вартості, зайнятості та інвестиційної привабливості. Громада має сильну логістичну позицію завдяки автошляху міжнародного значення М30 та наявному залізничному сполученню, що створює передумови для розвитку сервісної економіки, складування, переробки й торгівлі, а також підвищує доступ до ринків збуту. Водночас економіка громади значною мірою тримається на аграрному секторі: він забезпечує істотну частку податкових надходжень та зайнятості, особливо в периферійних селах.

Однак промисловий сектор є обмеженим та недостатньо диверсифікованим, із концентрацією активностей у центрі громади, що звужує можливості працевлаштування та посилює міграційні настрої. За інерційного сценарію зберігається низька фінансова спроможність і «утримувальний» характер бюджету, що консервує інфраструктурні проблеми й обмежує співфінансування проєктів.

Тому саме комплексний пакет заходів з підтримки МСП, підготовки інвестиційних пропозицій та просторового планування є інструментом переходу до керованого розвитку, зниження конфліктності у земельних питаннях і прискорення інвестиційних рішень. Виконання цілі безпосередньо впливає на дохідну базу бюджету, здатність відновлювати інфраструктуру, утримувати населення та забезпечувати реалізацію інших стратегічних пріоритетів громади.

Стратегічна ціль 1 досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

•	Операційна ціль 1.1. Розвиток місцевої економіки у громаді.

•	Операційна ціль 1.2. Покращення транспортної доступності та благоустрою населених пунктів громади.

•	Операційна ціль 1.3. Покращення системи просторового планування територій громади.

В рамках планувального періоду 2026-2027 років для досягнення стратегічної цілі 1 «Зміцнення конкурентоспроможності місцевої економіки та просторово збалансований розвиток» передбачається реалізувати 4 проєкти на загальну суму 3 420,00 тис. грн.

Таблиця 2 – Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 1 «Зміцнення конкурентоспроможності місцевої економіки та просторово збалансований розвиток»

| Завдання, на досягнення якого спрямований проект / програма місцевого розвитку | Назва програми / проекту місцевого розвитку | Період реалізації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | в тому числі за роками: |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| Операційна ціль 1.1. Розвиток місцевої економіки у громаді |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1.1. Розробити та впровадити програми підтримки для малого та середнього бізнесу громади | Розробка та впровадження навчальної програми з бізнес-планування та маркетингу для місцевих МСП та жителів громади | 2027 | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| Завдання 1.1.3. Створити передумови для залучення інвестицій до громади | Розробка інвестиційного паспорту громади та підготовка інвестиційних пропозицій для потенційних інвесторів у пріоритетні галузі громади | 2027 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| Операційна ціль 1.2. Покращення транспортної доступності та благоустрою населених пунктів громади |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.2.2. Створити комфортні та екологічно безпечні громадські простори на території громади | Нове будівництво споруди бюветного комплексу (елемент благоустрою населеного пункту) в центрі села Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | 2 500,00 | 250,00 | 2 250,00 |
| Операційна ціль 1.3. Покращення системи просторового планування територій громади |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.3.1. Забезпечити розробку основної містобудівної документації у громаді | Створення моделі транспортної інфраструктури громади | 2027 | 285,00 | 0,00 | 285,00 |
| Всього за стратегічною ціллю 1 |  |  | 3 420,00 | 250,00 | 3 170,00 |

Стратегічна ціль 2: Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя

Метою стратегічної цілі 2 є забезпечити мешканцям доступні та якісні публічні послуги (у сферах освіти, медицини, соціального захисту), створити безбар’єрне й безпечне середовище, підвищити привабливість проживання та сформувати умови для утримання молоді, підтримки родин і інтеграції ВПО.

Необхідність цієї цілі зумовлена одночасною дією демографічних і соціально-економічних чинників. За оцінками мешканців, найбільш проблемними є можливості працевлаштування, безпекова ситуація та стан елементів благоустрою, що прямо впливає на міграційні рішення сімей і молоді. Додатковим викликом є старіння населення та пов’язані з цим ризики для здоров’я: у громаді фіксується підвищена поширеність неінфекційних захворювань, що знижує трудовий потенціал і підвищує навантаження на первинну медицину та соціальні служби. Освітня мережа має проблему критично низької наповнюваності, що потребує оптимізації підходів без втрати доступності послуг і з можливістю переорієнтації інфраструктури під сучасні формати (STEM/ІТ, молодіжні та соціальні простори). Водночас громада має ресурс демографічної стабілізації через ВПО: чисельність фактичного перебування ВПО є відчутною, а їх інтеграція може підтримати ринок праці та попит на послуги. У сценаріях розвитку наголошується, що створення умов для працевлаштування, перепідготовки та житлових рішень дає стабілізаційний демографічний ефект.

Отже, виконання цілі є визначальним для збереження людського капіталу, підвищення продуктивності економіки, зменшення соціальної вразливості та формування довіри до місцевої влади через відчутну якість сервісів.

Стратегічна ціль 2 досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

•	Операційна ціль 2.1. Розвиток доступної та якісної освіти.

•	Операційна ціль 2.2. Розвиток системи охорони здоров’я.

•	Операційна ціль 2.3. Розвиток системи соціального захисту, безбар’єрності та інклюзивного середовища.

•	Операційна ціль 2.4. Розвиток культурних та спортивних просторів громади.

•	Операційна ціль 2.5. Покращення екологічної ситуації у громаді.

В рамках планувального періоду 2026-2027 років для досягнення стратегічної цілі 2 «Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя» передбачається реалізувати 9 проєктів на загальну суму 46524,42 тис. грн.

Таблиця 3 – Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 2 «Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя»

| Завдання, на досягнення якого спрямований проект / програма місцевого розвитку | Назва програми / проекту місцевого розвитку | Період реалізації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | в тому числі за роками: |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| Операційна ціль 2.1. Розвиток доступної та якісної освіти |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1.1. Покращити технічний стан закладів загальної середньої та дошкільної освіти | Капітальний ремонт санвузлів другого поверху з урахуванням потреб інклюзивних груп в КЗ «Булахівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Центральна, буд.25-в, с.Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | 1529,48 | 1000,00 | 529,48 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі (частково) КЗДО «Межиріцький ясла-садок №1 «Сонечко» Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Центральна,110, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області | 2027 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
|  | Капітальний ремонт приміщень (пральні) КЗДО «Межиріцький ясла-садок №2 «Веселка» Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Зелена,74, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області | 2027 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
|  | Реконструкція частини приміщень під блок дошкільної освіти будівлі КЗ «Карабинівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Миру, буд. 17А, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області | 2027 | 13250,07 | 0,00 | 13250,07 |
| Операційна ціль 2.2. Розвиток системи охорони здоров’я |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.2.2. Підвищити якість надання медичних послуг у громаді | Організація профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання появі та поширенню інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги | 2027 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| Операційна ціль 2.3. Розвиток системи соціального захисту, безбар’єрності та інклюзивного середовища |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.3.2. Забезпечити соціальну допомогу та захист для вразливих категорій населення | Реконструкція дитячого будинку під адміністративну будівлю з можливістю розміщення тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб за адресою: пров.Виконкомівський, 21, с. Межиріч, Павлоградський район, Дніпропетровська область | 2027 | 28518,20 | 0,00 | 28518,20 |
| Операційна ціль 2.4. Розвиток культурних та спортивних просторів громади |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Забезпечити розвиток культурних просторів | Капітальний ремонт авансцени КЗК «Межиріцький сільський будинок культури» за адресою: вул. Соборна, 104, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області | 2027 | 445,46 | 0,00 | 445,46 |
|  | Капітальний ремонт приміщень (другого поверху) КЗК «Булахівський сільський будинок культури» за адресою: вул. Центральна, 16в, с. Булахівка, Павлоградського району Дніпропетровської області | 2027 | 561,21 | 0,00 | 561,21 |
| Операційна ціль 2.5. Покращення екологічної ситуації у громаді |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. Підвищити рівень екологічної свідомості у громаді | Проведення заходів з підвищення екосвідомості та мотивації до збереження довкілля | 2027 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Всього за стратегічною ціллю 2 |  |  | 46524,42 | 1000,00 | 45524,42 |

Стратегічна ціль 3: Підвищення рівня безпеки населення та цивільного захисту

Метою стратегічної цілі 3 є сформувати на території громади дієву систему цивільного захисту та безпеки (оповіщення, укриття, реагування, інженерний захист), що забезпечить безперервність надання базових послуг, зменшення ризиків для населення та підвищення стійкості до воєнних і техногенних загроз.

Постановка цієї цілі є пріоритетною через тривалу безпекову невизначеність: у сценаріях розвитку прямо зазначено, що воєнні ризики зберігаються, а реалізація проєктів відбуватиметься в умовах обмежень для капіталомістких інвестицій та високої конкуренції за державні програми. Соціологічні дані підтверджують суспільний запит: підвищення рівня безпеки — найбільш підтримуваний напрям розвитку серед мешканців, а безпекову ситуацію респонденти оцінюють критично. Додатково профіль громади фіксує наслідки обстрілів: пошкоджено домогосподарства та об’єкти соціальної інфраструктури, при цьому реалізація проєктів укриттів потребує державної або донорської підтримки через обмежені можливості бюджету. Важливість виконання цілі полягає у прямому впливі на збереження життя і здоров’я населення, здатність освітніх та медичних закладів працювати очно/стабільно, підтримання транспортної та енергетичної інфраструктури, а також у підвищенні інвестиційної довіри (безпека є базовою передумовою для бізнес-рішень). Без системного розвитку систем оповіщення, мережі укриттів і спроможностей реагування громада залишатиметься в режимі «ліквідації наслідків», що підвищує бюджетні втрати, прискорює відтік населення та погіршує якість життя.

Стратегічна ціль 3 досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

•	Операційна ціль 3.1. Розвиток інфраструктури цивільного захисту та оповіщення населення.

•	Операційна ціль 3.2. Посилення спроможності кадрів та населення з питань цивільного захисту.

В рамках планувального періоду 2026-2027 років для досягнення стратегічної цілі 3 «Підвищення рівня безпеки населення та цивільного захисту» передбачається реалізувати 3 проєкти на загальну суму 79421,01 тис. грн.

Таблиця 4 – Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 3 «Підвищення рівня безпеки населення та цивільного захисту»

| Завдання, на досягнення якого спрямований проект / програма місцевого розвитку | Назва програми / проекту місцевого розвитку | Період реалізації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | в тому числі за роками: |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| Операційна ціль 3.1. Розвиток інфраструктури цивільного захисту та оповіщення населення |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.1.1. Створити ефективну систему централізованого оповіщення населення | Впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення на території Межиріцької сільської територіальної громади Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | 20236,19 | 10118,09 | 10118,09 |
| Завдання 3.1.2. Забезпечити громаду інфраструктурою цивільного захисту населення | Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території комунального закладу «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради» за адресою: пров. Шкільний, 6, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | 58924,83 | 29462,41 | 29462,41 |
| Операційна ціль 3.2. Посилення спроможності кадрів та населення з питань цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.2.2. Забезпечити підготовку населення та підрозділів реагування на надзвичайні ситуації та правопорядку до цивільного захисту | Проведення комплексу навчальних заходів для населення щодо дій у кризових ситуаціях (у випадках надання першої домедичної допомоги, пожеж, воєнних ризиків, мінної небезпеки тощо) | 2027 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| Всього за стратегічною ціллю 3 |  |  | 79421,01 | 39580,51 | 39840,51 |

Стратегічна ціль 4: Підвищення якості управління та енергоефективності

Метою стратегічної цілі 4 є підвищити інституційну спроможність і якість управлінських процесів через цифровізацію, відкритість даних та комунікації, а також забезпечити скорочення енерговитрат і підвищити енергетичну стійкість комунальної інфраструктури, з розширенням використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).

Дана ціль є необхідною, оскільки сценарії розвитку вказують на ризик повільного зростання інституційної спроможності, розбалансованості портфеля проєктів місцевого розвитку та кадрових обмежень, через що стратегічні напрями можуть залишатися на рівні намірів або пілотної реалізації.

Окремо зафіксовано дефіцит кадрів в ОМС у сферах фінансів, проєктного менеджменту, містобудування та стратегічного планування, що прямо знижує здатність залучати гранти та готувати конкурентні проєктні заявки. Додатковий управлінський виклик — комунікації: значна частка мешканців отримує інформацію із соцмереж, але вагома роль чуток свідчить про потребу посилення прозорих офіційних каналів та довіри. Одночасно існує ризик цифрового розриву між центром і периферією: нерівномірність інтернет-покриття обмежує доступ до е-послуг, дистанційної освіти та телемедицини, посилюючи нерівність можливостей і відтік молоді.

У енергетичній частині важливість цілі обумовлена структурними проблемами (зокрема низькою газифікацією) та потребою зменшувати витрати на утримання об’єктів. Реалістичний сценарій підкреслює, що енергоефективні заходи дають накопичувальний ефект економії та зменшення аварійності, формуючи внутрішній ресурс для інших пріоритетів. Також профіль громади фіксує наявність виробництва електроенергії з ВДЕ (з використанням сонячних електростанцій), що створює практичну основу для розвитку альтернативної енергетики.

Таблиця 5 – Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 4 «Підвищення якості управління та енергоефективності»

| Завдання, на досягнення якого спрямований проект / програма місцевого розвитку | Назва програми / проекту місцевого розвитку | Період реалізації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | в тому числі за роками: |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| Операційна ціль 4.1. Підвищення якості управління та адміністративної інфраструктури у громаді |  |  |  |  |  |
| Завдання 4.1.1. Зміцнити матеріально-технічну базу органів місцевого самоврядування | Капітальний ремонт будівлі сільської ради за адресою: вул. Центральна, 28А, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування | 2026 - 2027 | 6728,85 | 2135,00 | 4593,85 |
| Операційна ціль 4.2. Підвищення енергоефективності громади |  |  |  |  |  |
| Завдання 4.2.1. Сприяти підвищенню енергоефективності комунальних об’єктів громади | Капітальний ремонт будівлі (часткова заміна вікон) КЗ «Карабинівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Миру, буд.17А, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області | 2027 | 2317,72 | 0,00 | 2317,72 |
|  | Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради» за адресою: провул. Шкільний, 6, с. Межиріч, Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | 3000,00 | 250,00 | 2750,00 |
|  | Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Булахівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Центральна , буд.25/в, с. Булахівка, Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | 3000,00 | 250,00 | 2750,00 |
|  | Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Карабинівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Миру, 17А, с. Карабинівка, Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | 3000,00 | 250,00 | 2750,00 |
|  | Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Межиріцька гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Зелена,72, с. Межиріч, Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | 3000,00 | 250,00 | 2750,00 |
| Операційна ціль 4.3. Розвиток альтернативної енергетики у громаді |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. Підвищити рівень просвіти та інформування населення щодо альтернативних видів енергії | Проведення інформаційної кампанії у громаді щодо можливостей альтернативних видів енергії | 2027 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Всього за стратегічною ціллю 4 |  |  | 21226,57 | 3135,00 | 18091,57 |

Таким чином, виконання цілі є «системним підсилювачем» усіх інших стратегічних цілей: воно забезпечує керованість, фінансову дисципліну, доступ до зовнішніх ресурсів та стійкість інфраструктури.

Стратегічна ціль 4 досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

•	Операційна ціль 4.1. Підвищення якості управління та адміністративної інфраструктури у громаді.

•	Операційна ціль 4.2. Підвищення енергоефективності громади.

•	Операційна ціль 4.3. Розвиток альтернативної енергетики у громаді.

В рамках планувального періоду 2026-2027 років для досягнення стратегічної цілі 4 «Підвищення якості управління та енергоефективності» передбачається реалізувати 7 проєктів на загальну суму 21226,57 тис. грн.

Розділ 3. Фінансове забезпечення Плану заходів

Впровадження Плану заходів 2026-2027 роки із реалізації Стратегії розвитку Межиріцької сільської територіальної громади на період до 2034 року передбачає загальну потребу фінансового ресурсу в обсязі 150 592,00 тис. грн.

Планування потреби фінансового ресурсу на 2026-2027 роки для впровадження Плану заходів є достатньо нерівномірним.

Варто відзначити, що для здійснення Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Межиріцької сільської територіальної громади протягом 2026-2027 років планується основну увагу зосередити на фінансуванні з державного бюджету (80,3% або 120 929,28 тис. грн.), меншою мірою залучення фінансування планується за рахунок коштів місцевого бюджету (18,5% або 27882,72 тис. грн.) та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством (1,2% або 1 780,00 тис. грн.).

Левова частка потреби фінансового ресурсу для виконання Плану заходів припадає на 2027 рік його реалізації – (70,8% або 106626,49 тис. грн.). 43965,51 тис. грн. або 29,2% припадають на 2026 рік.

Фінансування Стратегії розвитку Межиріцької ТГ у поточному планувальному періоді здійснюватиметься переважно за рахунок:

- місцевого бюджету: фінансування буде виділятися з місцевого бюджету для підтримки ключових проєктів, визначених у стратегії;

- Державного фонду регіонального розвитку: залучення коштів із Державного фонду регіонального розвитку для реалізації інфраструктурних проєктів;

- субвенцій і трансфертів з державного бюджету: додаткові ресурси залучатимуться у вигляді державних субвенцій на соціально значущі проєкти та розвиток інфраструктури.

Також у поточному планувальному періоді та у майбутніх планувальних періодах буде проводитись активна робота по залученню інших джерел фінансування:

- інвестицій: активне залучення іноземних і українських інвесторів для розвитку ключових напрямків, таких як підвищення інвестиційної привабливості;

- міжнародної технічної допомоги: гранти та донорська підтримка від міжнародних організацій на проєкти, пов'язані з розвитком людського капіталу, підвищенням рівня безпеки населення та енергоефективності;

- благодійних фондів: співпраця з приватними благодійними фондами для підтримки соціальних програм, таких як підтримка ветеранів, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), молоді та вразливих груп населення.

Таблиця 6 – Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Межиріцької сільської територіальної громади до 2034 року

| № | Назва програми / проекту місцевого розвитку | Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | в тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кошти бюджету територіальної громади |  |  | кошти державного бюджету |  |  | інші джерела |  |  |
|  |  |  | Разом | в тому числі за роками: |  | Разом | в тому числі за роками: |  | Разом | в тому числі за роками: |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2026 | 2027 |  | 2026 | 2027 |
| Стратегічна ціль 1: Зміцнення конкурентоспроможності місцевої економіки та просторово збалансований розвиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розробка та впровадження навчальної програми з бізнес-планування та маркетингу для місцевих МСП та жителів громади | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| 2 | Розробка інвестиційного паспорту громади та підготовка інвестиційних пропозицій для потенційних інвесторів у пріоритетні галузі громади | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 3 | Нове будівництво споруди бюветного комплексу (елемент благоустрою населеного пункту) в центрі села Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області | 2 500,00 | 2 500,00 | 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Створення моделі транспортної інфраструктури громади | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 |
| Всього за стратегічною ціллю 1 |  | 3420,00 | 2500,00 | 250,00 | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| Стратегічна ціль 2:Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капітальний ремонт санвузлів другого поверху з урахуванням потреб інклюзивних груп в КЗ «Булахівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Центральна, буд.25-в, с.Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області | 1529,48 | 1529,48 | 1000,00 | 529,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Капітальний ремонт покрівлі (частково) КЗДО «Межиріцький ясла-садок №1 «Сонечко» Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Центральна,110, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Капітальний ремонт приміщень (пральні) КЗДО «Межиріцький ясла-садок №2 «Веселка» Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Зелена,74, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Реконструкція частини приміщень під блок дошкільної освіти будівлі КЗ «Карабинівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Миру, буд. 17А, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області | 13250,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13250,07 | 0,00 | 13250,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Організація профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання появі та поширенню інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 10 | Реконструкція дитячого будинку під адміністративну будівлю з можливістю розміщення тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб за адресою: пров.Виконкомівський, 21, с. Межиріч, Павлоградський район, Дніпропетровська область | 28518,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28518,20 | 0,00 | 28518,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Капітальний ремонт авансцени КЗК «Межиріцький сільський будинок культури» за адресою: вул. Соборна, 104, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області | 445,46 | 445,46 | 0,00 | 445,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Капітальний ремонт приміщень (другого поверху) КЗК «Булахівський сільський будинок культури» за адресою: вул. Центральна, 16в, с. Булахівка, Павлоградського району Дніпропетровської області | 561,21 | 561,21 | 0,00 | 561,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Проведення заходів з підвищення екосвідомості та мотивації до збереження довкілля | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Всього за стратегічною ціллю 2 |  | 46524,42 | 4336,15 | 1000,00 | 3336,15 | 41768,27 | 0,00 | 41768,27 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| Стратегічна ціль 3: Підвищення рівня безпеки населення та цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення на території Межиріцької сільської територіальної громади Павлоградського району Дніпропетровської області | 20236,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20236,19 | 10118,09 | 10118,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території комунального закладу «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради» за адресою: пров. Шкільний, 6, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області | 58924,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58924,83 | 29462,41 | 29462,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Проведення комплексу навчальних заходів для населення щодо дій у кризових ситуаціях (у випадках надання першої домедичної допомоги, пожеж, воєнних ризиків, мінної небезпеки тощо) | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| Всього за стратегічною ціллю 3 |  | 79421,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79161,01 | 39580,51 | 39580,51 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| Стратегічна ціль 4: Підвищення якості управління та енергоефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Капітальний ремонт будівлі сільської ради за адресою: вул. Центральна, 28А, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування | 6728,85 | 6728,85 | 2135,00 | 4593,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Капітальний ремонт будівлі (часткова заміна вікон) КЗ «Карабинівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Миру, буд.17А, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області | 2317,72 | 2317,72 | 0,00 | 2317,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради» за адресою: провул. Шкільний, 6, с. Межиріч, Павлоградського району Дніпропетровської області | 3000,00 | 3000,00 | 250,00 | 2750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Булахівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Центральна , буд.25/в, с. Булахівка, Павлоградського району Дніпропетровської області | 3000,00 | 3000,00 | 250,00 | 2750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Карабинівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Миру, 17А, с. Карабинівка, Павлоградського району Дніпропетровської області | 3000,00 | 3000,00 | 250,00 | 2750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Межиріцька гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Зелена,72, с. Межиріч, Павлоградського району Дніпропетровської області | 3000,00 | 3000,00 | 250,00 | 2750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Проведення інформаційної кампанії у громаді щодо можливостей альтернативних видів енергії | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Всього за стратегічною ціллю 4 |  | 21226,57 | 21046,57 | 3135,00 | 17911,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| ПО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗАГАЛОМ |  | 150592,00 | 27882,72 | 4385,00 | 23497,72 | 120929,28 | 39580,51 | 81348,77 | 1780,00 | 0,00 | 1780,00 |

Розділ 4. Моніторинг та оцінювання реалізації Плану заходів

Для відстеження та аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей та завдань проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів із обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації Стратегії та Плану заходів.

Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (актуалізації) Стратегії та Плану заходів.

Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених очікуваних результатів впровадження кожного проєкту місцевого розвитку.

Система показників (індикаторів) для моніторингу реалізації Плану заходів подана у таблиці нижче.

Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії включає узагальнену таблицю у формі згідно додатку 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265, та висновки у вигляді аналітичної довідки.

Звіти про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії за перше півріччя та за рік готує Робоча група з управління реалізацією Стратегії територіальної громади. Голова Робочої групи (голова громади) в термін, не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії відповідної ради. Крім того, звіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті місцевої ради.

Оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів проводиться після завершення строку їх реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, їх впливу на стан соціально-економічного розвитку територіальної громади та інформації щодо сталості змін з метою прийняття в подальшому необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань.

На основі здійснення оцінювання складається заключний звіт, який містить інформацію про:

- результати порівняння базових (на початок реалізації Стратегії), прогнозованих цільових (станом на останній період) і фактичних значень показників;

- досягнення запланованих цілей;

- задоволення потреб різних груп заінтересованих осіб;

- наявні незаплановані зміни та впливи;

- діяльність, що призвела до змін (зокрема незапланованих);

- ефективність механізмів реалізації Стратегії або ресурсні витрати;

- стійкість результатів Стратегії тощо.

Оцінювання може бути внутрішнім (проводиться виконавцями Стратегії) та зовнішнім (проводиться залученими експертами).

Звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів готує Робоча група з управління реалізацією Стратегії розвитку громади. Голова Робочої групи (голова громади) в термін, не пізніше трьох місяців після закінчення періоду реалізації Стратегії та Плану заходів, представляє їх на розгляд сесії місцевої ради. Крім того, заключні звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів оприлюднюються на офіційному веб-сайті громади та/або у місцевих засобах масової інформації.

Таблиця 7 – Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Межиріцької сільської територіальної громади до 2034 року

| Назва програми / проекту місцевого розвитку | Період реалізації, роки | Виконавці | Показники результативності (очікуваний результат) |
| --- | --- | --- | --- |
| Розробка та впровадження навчальної програми з бізнес-планування та маркетингу для місцевих МСП та жителів громади | 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради | Не менше 80 осіб завершили навчальну програму з бізнес-планування та маркетингу для місцевих МСП та жителів громади. Підготовлено щонайменше 20 бізнес-планів, 15 маркетингових планів і 10 заявок на грантові програми. Щонайменше 5 МСП або ініціатив розпочали / масштабували діяльність. |
| Розробка інвестиційного паспорту громади та підготовка інвестиційних пропозицій для потенційних інвесторів у пріоритетні галузі громади | 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради | Створено актуальний інвестиційний паспорт громади. Підготовлено не менше 5 інвестиційних пропозицій громади. Сформовано базу вільних ділянок і майданчиків для потенційних інвестицій. Проведено 2 презентації для потенційних інвесторів у громаду. |
| Нове будівництво споруди бюветного комплексу (елемент благоустрою населеного пункту) в центрі села Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | Підвищено рівень здоров'я у громаді. Забезпечено появу нової «точки тяжіння» для відпочинку жителів та туристів у центрі населеного пункту с. Карабинівка. |
| Створення моделі транспортної інфраструктури громади | 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради, експерти з транспортного планування. | Створено транспортну модель громади у цифровому та друкованому форматах, карту проблемних ділянок, матрицю транспортних потреб по населених пунктах. Розроблено щонайменше 3 сценарії оптимізації маршрутів і рекомендації для синхронізації громадського транспорту, шкільного підвозу та доступу до базових послуг. |
| Капітальний ремонт санвузлів другого поверху з урахуванням потреб інклюзивних груп в КЗ «Булахівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Центральна, буд.25-в, с.Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | Підвищено рівень соціальної відповідальності комунальної установи. Забезпечено комфортні умови у закладі згідно з принципами універсального дизайну. Покращено якість обслуговування вразливих груп та підвищено іміджу закладу як сучасного та інклюзивного. Забезпечено відповідність приміщень вимогам сучасних норм (інклюзивність будівель і споруд). Зменшено витрати на утримання закладу завдяки сучасним енергозберігаючим технологіям. |
| Капітальний ремонт покрівлі (частково) КЗДО «Межиріцький ясла-садок №1 «Сонечко» Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Центральна,110, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області | 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | Забезпечено герметичність покрівлі, усунені протікання та ризик появи плісняви в ігрових кімнатах. Підвищено рівень безпеки вихованців. Забезпечено стабільний температурний режим та відповідність санітарним нормам закладу. Зменшено витрати на опалення та подовжено термін експлуатації будівлі. |
| Капітальний ремонт приміщень (пральні) КЗДО «Межиріцький ясла-садок №2 «Веселка» Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Зелена,74, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області | 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | Проведено повну модернізацію прального приміщення згідно з вимогами Держпродспоживслужби. Забезпечено стабільну роботу інженерних мереж, ліквідовано надмірну вологість та ризик появи плісняви завдяки новій системі вентиляції у пральні. Забезпечено високу якість дезінфекції білизни, безпеку для здоров’я вихованців закладу та належні санітарно-гігієнічні умови праці персоналу КЗДО. Створено передумови для ефективного використання ресурсів та подовження терміну експлуатації будівлі закладу. |
| Реконструкція частини приміщень під блок дошкільної освіти будівлі КЗ «Карабинівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Миру, буд. 17А, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області | 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | Створено новий сучасний блок дошкільної освіти у громаді. Облаштовано інклюзивні групові осередки з новими інженерними мережами та безпечним оздобленням у закладі. Забезпечено доступність якісної освіти для дітей, комфортні умови для персоналу та раціональне використання площ комунального закладу. Забезпечено відповідність блоку дошкільної освіти всім актуальним санітарним та безпековим нормам. |
| Організація профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання появі та поширенню інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги | 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради спільно із закладами первинної медичної допомоги громади та залученими експертами з інфекційного контролю. | Щонайменше 25 працівників закладів первинної медичної допомоги громади пройшли навчання в рамках проєкту. Запроваджено уніфіковані локальні протоколи та чек-листи у 2 амбулаторіях і 5 медпунктах громади. Створено систему внутрішнього моніторингу і щоквартального аналізу ризиків поширення інфекційних хвороб. Підвищено готовність закладів первинної медичної допомоги громади до попередження інфекцій. |
| Реконструкція дитячого будинку під адміністративну будівлю з можливістю розміщення тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб за адресою: пров.Виконкомівський, 21, с. Межиріч, Павлоградський район, Дніпропетровська область | 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | Створено сучасний адміністративний простір та облаштовано комфортні місця для тимчасового проживання ВПО із належними побутовими умовами. Забезпечено доступність послуг для громади, соціальну інтеграцію ВПО та раціональне використання комунального майна. Забезпечено високу енергоефективність, інклюзивність та впорядкованість прилеглої території будівлі. |
| Капітальний ремонт авансцени КЗК «Межиріцький сільський будинок культури» за адресою: вул. Соборна, 104, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області | 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | Ліквідовано аварійність та відновлено експлуатаційний стан авансцени. Забезпечено безпеку артистів і глядачів завдяки заміні зношених конструкцій та використанню вогнестійких матеріалів. Покращено естетичний вигляд зали та забезпечено проведення заходів вищого технічного рівня із залученням більшої кількості творчих колективів. Створено передумови для розвитку культури в громаді та збільшення кількості відвідувачів культурно-масових заходів. |
| Капітальний ремонт приміщень (другого поверху) КЗК «Булахівський сільський будинок культури» за адресою: вул. Центральна, 16в, с. Булахівка, Павлоградського району Дніпропетровської області | 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | У повній мірі відновлено експлуатаційний стану другого поверху СБК та створено безпечний простір для творчості відвідувачів. Модернізовано інженерні мережі, покращено енергоефективність приміщень та оновлено інтер’єр СБК згідно з сучасними стандартами. Збільшено кількість діючих гуртків СБК, залученість до культурного дозвілля молоді та забезпечено належні умови праці для персоналу СБК. |
| Проведення заходів з підвищення екосвідомості та мотивації до збереження довкілля | 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради, заклади освіти і культури громади, партнерські громадські організації. | Проведено не менше 15 заходів з підвищення екосвідомості та мотивації до збереження довкілля. Залучено щонайменше 1500 учасників до проєкту. Створено пакет матеріалів для закладів освіти щодо підвищення екосвідомості та мотивації до збереження довкілля. Підвищено залученість жителів до акцій з прибирання, сортування відходів та ощадного використання ресурсів. |
| Впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення на території Межиріцької сільської територіальної громади Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | Створено надійну систему цивільного захисту громади зі 100% охопленням населення. Забезпечено миттєве оповіщення про загрози населення через автоматизовані автономні гучномовці (навіть під час блекаутів). Сформовано інструмент оперативного управління кризовими ситуаціями відповідно до вимог законодавства та для підвищення рівня загальної безпеки. |
| Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території комунального закладу «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради» за адресою: пров. Шкільний, 6, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | Створено безпековий простір на території Межиріцького ліцею для 287 учнів, 67 працівників та 60 відвідувачів. Створено умови для відновлення повноцінного освітнього процесу для здобувачів освіти КЗ «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради». Створено передумови для організації місць для дозвілля здобувачів освіти громади у приміщеннях укриття після воєнного стану (тематичні гуртки, секції інше). |
| Проведення комплексу навчальних заходів для населення щодо дій у кризових ситуаціях (у випадках надання першої домедичної допомоги, пожеж, воєнних ризиків, мінної небезпеки тощо) | 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради у партнерстві з ДСНС, Нацполіцією, закладами освіти та профільними ГО. | Не менше 1200 мешканців громади пройшли базові навчання щодо дій у кризових ситуаціях. Для громади сформовано комплект типових інструкцій і графік повторних навчань щодо дій у кризових ситуаціях. Підвищено практичну готовність населення до дій у надзвичайних і воєнних ситуаціях. |
| Капітальний ремонт будівлі сільської ради за адресою: вул. Центральна, 28А, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування | 2026 - 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | Зупинено остаточне руйнування будівлі сільської ради та усунуто ризик втрат архівної документації. Забезпечено відповідність приміщень закладу санітарним нормам та правилам пожежної безпеки. Знижено витрати на опалення будівлі завдяки герметичній та утепленій покрівлі. Створено безбар’єрний простір для літніх людей та осіб з інвалідністю у будівлі сільської ради. |
| Капітальний ремонт будівлі (часткова заміна вікон) КЗ «Карабинівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Миру, буд.17А, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області | 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | Підвищено енергоефективність будівлі та стабілізовано температурний режим у приміщеннях гімназії згідно із санітарними нормами. Встановлено сучасні склопакети та зменшено тепловтрати закладу на 20–30%. Усунуто протяги та покращено природну інсоляцію закладу. Створено безпечне, комфортне середовище для відвідувачів та персоналу та оновлено естетичний вигляд фасаду комунальної установи. |
| Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради» за адресою: провул. Шкільний, 6, с. Межиріч, Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | Виключено ризик зупинки опалення закладу через затримку поставок палива або поломку механізмів подачі пелет. Знижено витрати на фонд оплати праці та витрат на електроенергію для обслуговування котельні. Зменшено викиди шкідливих речовин в атмосферу та усунено потребу в утилізації золи. |
| Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Булахівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Центральна , буд.25/в, с. Булахівка, Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | Виключено ризик зупинки опалення закладу через затримку поставок палива або поломку механізмів подачі пелет. Знижено витрати на фонд оплати праці та витрат на електроенергію для обслуговування котельні. Зменшено викиди шкідливих речовин в атмосферу та усунено потребу в утилізації золи. |
| Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Карабинівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Миру, 17А, с. Карабинівка, Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | Виключено ризик зупинки опалення закладу через затримку поставок палива або поломку механізмів подачі пелет. Знижено витрати на фонд оплати праці та витрат на електроенергію для обслуговування котельні. Зменшено викиди шкідливих речовин в атмосферу та усунено потребу в утилізації золи. |
| Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Межиріцька гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Зелена,72, с. Межиріч, Павлоградського району Дніпропетровської області | 2026 - 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. | Виключено ризик зупинки опалення закладу через затримку поставок палива або поломку механізмів подачі пелет. Знижено витрати на фонд оплати праці та витрат на електроенергію для обслуговування котельні. Зменшено викиди шкідливих речовин в атмосферу та усунено потребу в утилізації золи. |
| Проведення інформаційної кампанії у громаді щодо можливостей альтернативних видів енергії | 2027 | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради, залучені експерти з енергетики. | Проведено не менше 15 інформаційних заходів щодо можливостей альтернативних видів енергії. Інформаційною кампанією проєкту охоплено щонайменше 2000 мешканців. Підготовлено практичний порадник для домогосподарств і бізнесу щодо можливостей альтернативних видів енергії. Сформовано перелік потенційних ініціатив щодо відновлювальних джерел енергії у громаді. Надано не менше 20 індивідуальних консультацій щодо можливостей альтернативних видів енергії для зацікавлених сімей і підприємців. |

Додаток А. КАТАЛОГ ПРОЄКТНИХ ІДЕЙ

| Найменування проєкту | Розробка та впровадження навчальної програми з бізнес-планування та маркетингу для місцевих МСП та жителів громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Підвищити спроможність місцевих МСП, самозайнятих і жителів громади започатковувати та розвивати власну справу через практичне навчання з бізнес-планування, маркетингу, продажів і грантових можливостей. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Межиріцька сільська територіальна громада. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | 90 осіб (прямі бенефіціари). |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проєкт передбачає серію практичних тренінгів і консультацій для підприємців, молоді, жінок, ветеранів, ВПО та безробітних. Учасники пройдуть 8 навчальних модулів, отримають шаблони бізнес-плану й маркетингового плану, індивідуальні консультації, візьмуть участь у грантовій майстерні та підсумковому пітчингу бізнес-ідей. |  |  |  |
| Очікувані результати | Не менше 80 осіб завершили навчальну програму з бізнес-планування та маркетингу для місцевих МСП та жителів громади. Підготовлено щонайменше 20 бізнес-планів, 15 маркетингових планів і 10 заявок на грантові програми. Щонайменше 5 МСП або ініціатив розпочали / масштабували діяльність. |  |  |  |
| Період здійснення | Січень – грудень 2027 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 0,0 | 295,0 | 295,0 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 295,0 | 295,0 |
| Джерела фінансування | Кошти міжнародної технічної допомоги, грантові програми з підтримки МСП, внески партнерських організацій та соціально відповідального бізнесу. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради |  |  |  |

| Найменування проєкту | Розробка інвестиційного паспорту громади та підготовка інвестиційних пропозицій для потенційних інвесторів у пріоритетні галузі громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Сформувати якісний інвестиційний продукт громади для залучення зовнішніх інвесторів у пріоритетні напрями: агропереробку, придорожній сервіс і логістику, зелений туризм та альтернативну енергетику. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Уся територія Межиріцької сільської територіальної громади (з окремим фокусом на наступні локації: території вздовж М30/E50, ділянки біля залізничної інфраструктури, потенційні інвестиційні майданчики). |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | 6887 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проєкт охоплює збір і структурування даних, підготовку інвестиційного паспорта громади українською та англійською мовами, опис інвестиційних майданчиків, розробку 5 інвестиційних пропозицій і презентаційних матеріалів, а також проведення 2 промоційних заходів для потенційних інвесторів і партнерів. |  |  |  |
| Очікувані результати | Створено актуальний інвестиційний паспорт громади. Підготовлено не менше 5 інвестиційних пропозицій громади. Сформовано базу вільних ділянок і майданчиків для потенційних інвестицій. Проведено 2 презентації для потенційних інвесторів у громаду. |  |  |  |
| Період здійснення | Січень – грудень 2027 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 0,0 | 340,0 | 340,0 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 340,0 | 340,0 |
| Джерела фінансування | Кошти програм міжнародної технічної допомоги, гранти донорських організацій, партнерські внески установ підтримки місцевого розвитку, інші джерела, не заборонені законодавством. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Нове будівництво споруди бюветного комплексу (елемент благоустрою населеного пункту) в центрі села Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Покращення санітарно-епідеміологічного стану села Карабинівка та розвиток громадського простору шляхом будівництва сучасного бювету. Забезпечення мешканців села Карабинівка та сусідніх населених пунктів безкоштовним доступом до якісної артезіанської води. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Центр села Карабинівка (адміністративна зона), що забезпечує максимальну пішохідну доступність для його жителів та відвідувачів із сусідніх населених пунктів. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | С. Карабинівка – 734 особи, с. Мінеральні Води – 76 осіб, с. Лиманське – 149 осіб, с. Новоолександрівське – 155 осіб (в тому числі ВПО – 112 осіб). |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проєкт передбачає будівництво сучасного бюветного комплексу в центрі села Карабинівка для забезпечення мешканців безкоштовною та якісною артезіанською водою. Передбачено буріння свердловини, встановлення системи багатоступеневої фільтрації та зведення павільйону з автоматичними точками розливу. Об’єкт буде облаштовано із дотриманням норм інклюзивності. На прилеглій території будуть проведені заходи із благоустрою (мощення доріжок, встановлення освітлення та лав) що створить комфортну зону відпочинку для всієї громади. |  |  |  |
| Очікувані результати | Підвищено рівень здоров'я у громаді. Забезпечено появу нової «точки тяжіння» для відпочинку жителів та туристів у центрі населеного пункту с. Карабинівка. |  |  |  |
| Період здійснення | 2026 – 2027 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 250,0 | 2250,0 | 2500,0 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 250,0 | 2250,0 | 2500,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Створення моделі транспортної інфраструктури громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Підготувати практичну модель транспортної інфраструктури і мобільності громади для покращення доступу мешканців до послуг, оптимізації маршрутів та визначення пріоритетів управлінських рішень. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Уся територія Межиріцької сільської територіальної громади, з особливою увагою до периферійних сіл: Карабинівка, Лиманське, Мінеральні Води, Новоолександрівське, Домаха, Оженківка. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | 4500 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | У межах проєкту буде зібрано дані про пасажиропотоки, соціальні маршрути, стан доріг, зупинок і логістику доступу до шкіл, амбулаторій, ЦНАП. На цій основі розробляються електронна карта, схема транспортних зв’язків, сценарії оптимізації маршрутів, пріоритети безпеки руху та дорожня карта рішень для громади. |  |  |  |
| Очікувані результати | Створено транспортну модель громади у цифровому та друкованому форматах, карту проблемних ділянок, матрицю транспортних потреб по населених пунктах. Розроблено щонайменше 3 сценарії оптимізації маршрутів і рекомендації для синхронізації громадського транспорту, шкільного підвозу та доступу до базових послуг. |  |  |  |
| Період здійснення | Січень – грудень 2027 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 0,0 | 285,0 | 285,0 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 285,0 | 285,0 |
| Джерела фінансування | Грантові кошти програм місцевого розвитку, технічна допомога міжнародних партнерів, внески партнерських організацій, інші джерела, не заборонені законодавством. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради, експерти з транспортного планування. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Капітальний ремонт санвузлів другого поверху з урахуванням потреб інклюзивних груп в КЗ «Булахівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Центральна, буд.25-в, с. Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Створення безпечного, гігієнічного та безбар’єрного середовища, шляхом здійснення капремонту санвузлів з урахуванням потреб інклюзивних груп. Приведення приміщень у відповідність до сучасних норм (інклюзивність будівель і споруд) для забезпечення рівного доступу всіх відвідувачів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | С. Булахівка. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | Персонал – 34 особи, учні – 94 особи, вихованці – 24 особи (в т. ч. інклюзивні групи) |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проект спрямований на створення безбар’єрного та гігієнічного середовища шляхом повного оновлення санвузлів на другому поверсі закладу, який відповідає нормам інклюзивності. Більшість комунальних закладів побудовані за старими стандартами, що створює фізичні бар'єри для людей з інвалідністю, літніх людей та батьків з дітьми. Проект вирішує питання рівного доступу до базових послуг та забезпечує дотримання державних будівельних норм щодо інклюзивності. |  |  |  |
| Очікувані результати | Підвищено рівень соціальної відповідальності комунальної установи. Забезпечено комфортні умови у закладі згідно з принципами універсального дизайну. Покращено якість обслуговування вразливих груп та підвищено іміджу закладу як сучасного та інклюзивного. Забезпечено відповідність приміщень вимогам сучасних норм (інклюзивність будівель і споруд). Зменшено витрати на утримання закладу завдяки сучасним енергозберігаючим технологіям. |  |  |  |
| Період здійснення | 2026 – 2027 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 1000,0 | 529,476 | 1529,476 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 1000,0 | 529,476 | 1529,476 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Капітальний ремонт покрівлі (частково) КЗДО «Межиріцький ясла-садок №1 «Сонечко» Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Центральна, 110, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Метою проєкту є ліквідація аварійного стану даху закладу для запобігання руйнуванню будівлі та створення безпечних умов для вихованців. Ремонт забезпечить герметичність покрівлі, усуне протікання та плісняву, покращить енергоефективність закладу та збереже майно громади від пошкоджень вологою. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Безпосередньо приміщення закладу дошкільної освіти, що розташовані під аварійною ділянкою даху (групові осередки, музична зала), де буде ліквідовано протікання. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | Вихованці закладу – 60 осіб, персонал закладу – 25 осіб, батьки вихованців – 120 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проєкт спрямований на ліквідацію аварійного стану даху в закладі для захисту будівлі від руйнування. Передбачено заміну зношеного покриття на сучасні гідроізоляційні матеріали, відновлення кроквяної системи та утеплення горища. Це усуне протікання, появу плісняви та вологості в ігрових кімнатах, забезпечивши безпечні та комфортні умови для вихованців. Ремонт підвищить енергоефективність закладу, збереже комунальне майно та гарантує безперебійну роботу дитячого садка в осінньо-зимовий період. |  |  |  |
| Очікувані результати | Забезпечено герметичність покрівлі, усунені протікання та ризик появи плісняви в ігрових кімнатах. Підвищено рівень безпеки вихованців. Забезпечено стабільний температурний режим та відповідність санітарним нормам закладу. Зменшено витрати на опалення та подовжено термін експлуатації будівлі. |  |  |  |
| Період здійснення | 2027 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Капітальний ремонт приміщень (пральні) КЗДО «Межиріцький ясла-садок №2 «Веселка» Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Зелена,74, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Метою проєкту є створення належних санітарно-гігієнічних умов для прання та дезінфекції білизни в закладі. Ремонт забезпечить відповідність приміщень нормам Держпродспоживслужби, оновлення інженерних мереж, покращить умови праці персоналу та гарантує високу якість обслуговування вихованців. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | С. Межиріч. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | Вихованці закладу – 35 осіб, персонал – 14 осіб, батьки вихованців – 70 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проєкт передбачає повну модернізацію приміщення пральні дитячого садка для відповідності санітарним нормам. Буде проведено заміну зношених інженерних мереж (водопровід, каналізація, електромережа), встановлення потужної припливно-витяжної вентиляції та оздоблення стін і підлоги антигрибковими матеріалами. Це забезпечить якісну дезінфекцію білизни, покращить умови праці персоналу та гарантує гігієнічну безпеку вихованців закладу згідно з вимогами Держпродспоживслужби. |  |  |  |
| Очікувані результати | Проведено повну модернізацію прального приміщення згідно з вимогами Держпродспоживслужби. Забезпечено стабільну роботу інженерних мереж, ліквідовано надмірну вологість та ризик появи плісняви завдяки новій системі вентиляції у пральні. Забезпечено високу якість дезінфекції білизни, безпеку для здоров’я вихованців закладу та належні санітарно-гігієнічні умови праці персоналу КЗДО. Створено передумови для ефективного використання ресурсів та подовження терміну експлуатації будівлі закладу. |  |  |  |
| Період здійснення | 2027 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 0,0 | 800,00 | 800,00 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 800,00 | 800,00 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Реконструкція частини приміщень під блок дошкільної освіти будівлі КЗ «Карабинівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Миру, буд. 17А, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Метою проєкту є створення додаткових місць для дошкільнят шляхом перепланування та реконструкції частини будівлі. Це забезпечить доступність дошкільної освіти, оновить інженерні мережі та створить сучасний, безпечний та інклюзивний простір для всебічного розвитку й навчання дітей громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Карабинівський старостинський округ. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | Учні – 91 осіб, персонал – 25 осіб, батьки учнів та відвідувачі – 182 особи. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проєкт передбачає перепланування та реконструкцію частини приміщень комунального закладу для створення сучасного блоку дошкільної освіти. Буде облаштовано групові осередки, спальні, санвузли та ігрові зони з дотриманням норм інклюзивності. Роботи включають повне оновлення інженерних мереж, утеплення та внутрішнє оздоблення екологічними матеріалами. Це забезпечить доступність освіти та створить безпечний простір для розвитку дітей. |  |  |  |
| Очікувані результати | Створено новий сучасний блок дошкільної освіти у громаді. Облаштовано інклюзивні групові осередки з новими інженерними мережами та безпечним оздобленням у закладі. Забезпечено доступність якісної освіти для дітей, комфортні умови для персоналу та раціональне використання площ комунального закладу. Забезпечено відповідність блоку дошкільної освіти всім актуальним санітарним та безпековим нормам. |  |  |  |
| Період здійснення | 2027 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 0,0 | 13250,06766 | 13250,06766 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 13250,06766 | 13250,06766 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Державні кошти. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Організація профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання появі та поширенню інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Посилити систему інфекційного контролю в закладах первинної медичної допомоги громади через навчання персоналу, оновлення внутрішніх протоколів і впровадження регулярного моніторингу без значних закупівель. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Заклади первинної медичної допомоги Межиріцької громади (2 амбулаторії та 5 медичних пунктів тимчасового базування) із впливом на всі населені пункти громади. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | 6500 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проєкт передбачає аудит практик інфекційного контролю, навчання медичних працівників, розробку/оновлення локальних алгоритмів, проведення тренінгів з гігієни, розробку безпечних маршрутів пацієнта, поводження з відходами та внутрішнього моніторингу. Також буде проведено інформаційну роботу з пацієнтами щодо безпечного звернення по допомогу. |  |  |  |
| Очікувані результати | Щонайменше 25 працівників закладів первинної медичної допомоги громади пройшли навчання в рамках проєкту. Запроваджено уніфіковані локальні протоколи та чек-листи у 2 амбулаторіях і 5 медпунктах громади. Створено систему внутрішнього моніторингу і щоквартального аналізу ризиків поширення інфекційних хвороб. Підвищено готовність закладів первинної медичної допомоги громади до попередження інфекцій. |  |  |  |
| Період здійснення | Січень – грудень 2027 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 0,0 | 230,0 | 230,0 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 230,0 | 230,0 |
| Джерела фінансування | Гранти міжнародних та українських благодійних організацій у сфері охорони здоров’я, технічна допомога профільних програм, інші джерела, не заборонені законодавством. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради спільно із закладами первинної медичної допомоги громади та залученими експертами з інфекційного контролю. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Реконструкція дитячого будинку під адміністративну будівлю з можливістю розміщення тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб за адресою: пров. Виконкомівський, 21, с. Межиріч, Павлоградський район, Дніпропетровська область |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Метою проєкту є раціональне використання будівлі для створення сучасного адміністративного центру та облаштування комфортного тимчасового житла для ВПО. Реконструкція забезпечить доступність послуг для громади та вирішить гостре питання соціального захисту й адаптації переселенців. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | С. Межиріч. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | Жителі Межиріцької центральної садиби – 3930 осіб, в тому числі ВПО – 359 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проєкт передбачає повну реконструкцію недіючої будівлі для створення багатофункціонального простору. Частина приміщень буде перепланована під адміністративну будівлю, а інша — під комфортне житло для ВПО з необхідними побутовими умовами. Роботи включають заміну інженерних мереж, перепланування приміщень, утеплення фасаду, заміну та утеплення покрівлі, облаштування інклюзивних входів та благоустрій території. Це дозволить ефективно використовувати комунальне майно, покращити надання послуг та забезпечити соціальний захист переселенців. |  |  |  |
| Очікувані результати | Створено сучасний адміністративний простір та облаштовано комфортні місця для тимчасового проживання ВПО із належними побутовими умовами. Забезпечено доступність послуг для громади, соціальну інтеграцію ВПО та раціональне використання комунального майна. Забезпечено високу енергоефективність, інклюзивність та впорядкованість прилеглої території будівлі. |  |  |  |
| Період здійснення | 2027 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 0,0 | 28518,2 | 28518,2 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 28518,2 | 28518,2 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Державні кошти. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Капітальний ремонт авансцени КЗК «Межиріцький сільський будинок культури» за адресою: вул. Соборна, 104, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Метою проєкту є ліквідація аварійного стану та повне оновлення авансцени СБК. Ремонт забезпечить безпеку артистів і глядачів, покращить естетичний вигляд залу та створить сучасну платформу для проведення урочистих заходів, виступів творчих колективів та культурного розвитку громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | С. Межиріч. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | Жителі Межиріцької центральної садиби – 3930 осіб (в тому числі ВПО – 359 осіб, учасники аматорських формувань – 112 осіб, працівники будинку культури – 8 осіб). |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проєкт передбачає повне оновлення авансцени сільського будинку культури для ліквідації її аварійного стану. Буде замінено зношене покриття підлоги, зміцнено несучі конструкції та проведено сучасне оздоблення з використанням вогнестійких матеріалів. Це забезпечить безпеку артистів і глядачів, покращить акустику та естетичний вигляд зали. Модернізація створить належні умови для виступів творчих колективів, проведення концертів і урочистих подій для всієї громади. |  |  |  |
| Очікувані результати | Ліквідовано аварійність та відновлено експлуатаційний стан авансцени. Забезпечено безпеку артистів і глядачів завдяки заміні зношених конструкцій та використанню вогнестійких матеріалів. Покращено естетичний вигляд зали та забезпечено проведення заходів вищого технічного рівня із залученням більшої кількості творчих колективів. Створено передумови для розвитку культури в громаді та збільшення кількості відвідувачів культурно-масових заходів. |  |  |  |
| Період здійснення | 2027 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 0,0 | 445,46405 | 445,46405 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 445,46405 | 445,46405 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Капітальний ремонт приміщень (другого поверху) КЗК «Булахівський сільський будинок культури» за адресою: вул. Центральна, 16в, с. Булахівка, Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Метою проєкту є ліквідація аварійності та відновлення естетичного вигляду приміщень другого поверху СБК. Ремонт забезпечить безпечні умови для роботи гуртків та створить сучасний багатофункціональний простір для культурного розвитку й дозвілля мешканців громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | С. Булахівка. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | Жителі Булахівського старостату – 1771 особа (в тому числі ВПО – 215 осіб), кількість учасників аматорських формувань – 58 осіб, працівники будинку культури – 8 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проєкт передбачає модернізацію приміщень другого поверху СБК для створення сучасного культурно-освітнього простору. Буде проведено капітальний ремонт внутрішнього опорядження стін, часткова заміна перекриття, заміна дверних та віконних блоків, заміна зношених електромереж. Оновлення кабінетів дозволить розширити перелік дитячих гуртків, створити комфортні умови для репетицій творчих колективів та проведення виставок. Реалізація проєкту ліквідує аварійність, підвищить енергоефективність будівлі та активізує культурне життя громади. |  |  |  |
| Очікувані результати | У повній мірі відновлено експлуатаційний стану другого поверху СБК та створено безпечний простір для творчості відвідувачів. Модернізовано інженерні мережі, покращено енергоефективність приміщень та оновлено інтер’єр СБК згідно з сучасними стандартами. Збільшено кількість діючих гуртків СБК, залученість до культурного дозвілля молоді та забезпечено належні умови праці для персоналу СБК. |  |  |  |
| Період здійснення | 2027 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 0,0 | 561,20892 | 561,20892 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 561,20892 | 561,20892 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Проведення заходів з підвищення екосвідомості та мотивації до збереження довкілля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Підвищити рівень екологічної свідомості мешканців і мотивацію до збереження довкілля через серію простих, регулярних і видимих для громади екоосвітніх та практичних заходів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Уся територія Межиріцької сільської територіальної громади (заходи проводяться в закладах освіти, культури, бібліотеках і публічних просторах громади). |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | 1500 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проєкт об’єднає лекції, екологічні уроки, толоки, конкурси між селами, інформаційні кампанії в соціальних мережах, акції зі зменшення відходів та компостування органіки. До заходів залучаються школярі, молодь, сім’ї, працівники бюджетної сфери, активні мешканці та місцевий бізнес. |  |  |  |
| Очікувані результати | Проведено не менше 15 заходів з підвищення екосвідомості та мотивації до збереження довкілля. Залучено щонайменше 1500 учасників до проєкту. Створено пакет матеріалів для закладів освіти щодо підвищення екосвідомості та мотивації до збереження довкілля. Підвищено залученість жителів до акцій з прибирання, сортування відходів та ощадного використання ресурсів. |  |  |  |
| Період здійснення | Січень – грудень 2027 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 0,0 | 190,0 | 190,0 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 190,0 | 190,0 |
| Джерела фінансування | Гранти екологічних фондів і програм, кошти міжнародної технічної допомоги, партнерські внески бізнесу та громадських організацій, інші джерела, не заборонені законодавством. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради, заклади освіти і культури громади, партнерські громадські організації. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення на території Межиріцької сільської територіальної громади Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Метою проєкту є створення надійної та сучасної системи цивільного захисту, яка гарантує своєчасне інформування 100% мешканців громади про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Межиріцька сільська територіальна громада (території біля шкіл, дитячих садків, амбулаторій, будинків культури та адміністративних будівель, де спостерігається найбільше скупчення людей, території місцевих підприємств, фермерських господарств, ділянки доріг місцевого та державного значення, що проходять через територію громади). |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | Населення в громаді – 7501 осіб, в тому числі ВПО – 686 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проєкт передбачає створення сучасної автоматизованої системи оповіщення (МАСЦО) для оперативного інформування мешканців про надзвичайні ситуації. Буде встановлено мережу електронних сирен та гучномовців із віддаленим керуванням. Система працюватиме автономно під час знеструмлень, охоплюючи всі населені пункти сільради. Це забезпечить гарантоване сповіщення вразливих груп населення та підвищить загальний рівень безпеки громади згідно з вимогами цивільного захисту України. |  |  |  |
| Очікувані результати | Створено надійну систему цивільного захисту громади зі 100% охопленням населення. Забезпечено миттєве оповіщення про загрози населення через автоматизовані автономні гучномовці (навіть під час блекаутів). Сформовано інструмент оперативного управління кризовими ситуаціями відповідно до вимог законодавства та для підвищення рівня загальної безпеки. |  |  |  |
| Період здійснення | 2026 – 2027 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 10118,0935 | 10118,0935 | 20236,187 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 10118,0935 | 10118,0935 | 20236,187 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Державні кошти. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території комунального закладу «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради» за адресою: пров. Шкільний, 6, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Створити безпечні умови здобувачів освіти, педагогів та персоналу ліцею шляхом будівництва нового протирадіаційного укриття. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Межиріцька сільська територіальна громада. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | Учні – 287 осіб, працівники – 67 осіб, відвідувачі – 60 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Під час повномасштабної війни учні ліцею не мають змоги навчатися очно. Відновлення навчального процесу оф-лайн лишається за громадою й залежатиме від безпекової ситуації, що складається в регіоні. Організація навчального процесу передбачається у 2 зміни. У будь-якому випадку головною передумовою початку кожного навчального року є безпека та збереження життя учасників освітнього процесу. Учні громади не перебували у закладах освіти від початку російського вторгнення. Виходом в даній ситуації є побудова укриття, в якому можна повноцінно навчатися. Приміщення укриття мають відповідати вимогам щодо безпеки учасників освітнього процесу та мають бути відповідно облаштовані. |  |  |  |
| Очікувані результати | Створено безпековий простір на території Межиріцького ліцею для 287 учнів, 67 працівників та 60 відвідувачів. Створено умови для відновлення повноцінного освітнього процесу для здобувачів освіти КЗ «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради». Створено передумови для організації місць для дозвілля здобувачів освіти громади у приміщеннях укриття після воєнного стану (тематичні гуртки, секції інше). |  |  |  |
| Період здійснення | 2026 – 2027 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 29462,4125 | 29462,4125 | 58924,82498 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 29462,4125 | 29462,4125 | 58924,82498 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Державні кошти. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Проведення комплексу навчальних заходів для населення щодо дій у кризових ситуаціях (у випадках надання першої домедичної допомоги, пожеж, воєнних ризиків, мінної небезпеки тощо) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Підвищити готовність населення громади до дій у кризових ситуаціях через системні практичні навчання з першої домедичної допомоги, пожежної безпеки, воєнних ризиків, мінної та хімічної небезпеки. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Уся територія Межиріцької сільської територіальної громади (через виїзні навчання у старостатах і населених пунктах громади). |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | 1200 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | У межах проєкту будуть проведені цикли виїзних занять для дорослих і молоді, тренінги для старост, працівників закладів освіти та культури, відпрацювання алгоритмів оповіщення, евакуації, користування вогнегасниками, дій при обстрілах, наданні першої допомоги, мінній та хімічній небезпеці. Для жителів громади будуть підготовлені відповідні пам’ятки та інструкції. |  |  |  |
| Очікувані результати | Не менше 1200 мешканців громади пройшли базові навчання щодо дій у кризових ситуаціях. Для громади сформовано комплект типових інструкцій і графік повторних навчань щодо дій у кризових ситуаціях. Підвищено практичну готовність населення до дій у надзвичайних і воєнних ситуаціях. |  |  |  |
| Період здійснення | Січень – грудень 2027 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 0,0 | 260,0 | 260,0 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 260,0 | 260,0 |
| Джерела фінансування | Кошти донорських безпекових програм, гранти міжнародних і українських фондів, внески партнерських організацій, інші джерела, не заборонені законодавством. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради у партнерстві з ДСНС, Нацполіцією, закладами освіти та профільними ГО. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Капітальний ремонт будівлі сільської ради за адресою: вул. Центральна, 28А, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Ліквідація аварійного стану будівлі, відновлення цілісності конструкцій та створення безпечних умов для надання адміністративних послуг мешканцям громади, включаючи маломобільні групи населення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Карабинівський старостинський округ. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | С. Карабинівка – 734 особи, с. Мінеральні Води – 76 осіб, с. Лиманське – 149 осіб, с. Новоолександрівське – 155 осіб (в тому числі ВПО – 112 осіб). |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Будівля сільської ради перебуває у критичному стані через значний знос покрівлі. Постійні протікання призвели до намокання несучих конструкцій (обвалилась підвісна стеля, відвалюється бетон), а також появи плісняви у робочих кабінетах та загрози короткого замикання електромережі. Відсутність термінового втручання загрожує повним руйнуванням перекриття та припиненням роботи органу місцевого самоврядування. |  |  |  |
| Очікувані результати | Зупинено остаточне руйнування будівлі сільської ради та усунуто ризик втрат архівної документації. Забезпечено відповідність приміщень закладу санітарним нормам та правилам пожежної безпеки. Знижено витрати на опалення будівлі завдяки герметичній та утепленій покрівлі. Створено безбар’єрний простір для літніх людей та осіб з інвалідністю у будівлі сільської ради. |  |  |  |
| Період здійснення | 2026 – 2027 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 2135,0 | 4593,84682 | 6728,84682 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 2135,0 | 4593,84682 | 6728,84682 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Капітальний ремонт будівлі (часткова заміна вікон) КЗ «Карабинівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Миру, буд. 17А, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Метою проєкту є підвищення енергоефективності гімназії та створення комфортного температурного режиму для навчання. Заміна старих вікон на сучасні енергозберігаючі склопакети усуне протяги, зменшить тепловтрати будівлі, покращить інсоляцію класів та дозволить значно економити бюджетні кошти. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Карабинівський старостинський округ. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | Учні – 91 особа, персонал – 25 осіб, батьки учнів та відвідувачі – 182 особи. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проєкт передбачає заміну застарілих дерев’яних вікон на сучасні енергозберігаючі металопластикові конструкції у приміщеннях гімназії. Оновлення віконних блоків дозволить усунути протяги, покращити природну інсоляцію навчальних класів та забезпечити стабільний температурний режим згідно з санітарними нормами. Це суттєво підвищить енергоефективність будівлі, зменшить витрати громади на опалення та створить безпечне, комфортне середовище для навчання учнів і роботи вчителів. |  |  |  |
| Очікувані результати | Підвищено енергоефективність будівлі та стабілізовано температурний режим у приміщеннях гімназії згідно із санітарними нормами. Встановлено сучасні склопакети та зменшено тепловтрати закладу на 20–30%. Усунуто протяги та покращено природну інсоляцію закладу. Створено безпечне, комфортне середовище для відвідувачів та персоналу та оновлено естетичний вигляд фасаду комунальної установи. |  |  |  |
| Період здійснення | 2027 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 0,0 | 2317,72341 | 2317,72341 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 2317,72341 | 2317,72341 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради» за адресою: провул. Шкільний, 6, с. Межиріч, Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Підвищення енергоефективності закладу шляхом встановлення сучасного газового обладнання, що працює в автоматичному режимі без постійної присутності персоналу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Межиріцька сільська територіальна громада. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | Учні – 287 осіб, працівники – 67 осіб, відвідувачі – 60 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Поточна експлуатація пелетної котельні створює ряд логістичних та технічних складнощів: необхідність великих площ для зберігання палива, постійна залежність від якості пелет, потреба у цілодобовому обслуговуючому персоналі та висока вартість обслуговування механічних вузлів подачі палива. Перехід на газове обладнання дозволить повністю автоматизувати процес та забезпечити стабільний температурний режим в осінньо-зимовий період у ліцеї, який є потужним освітнім осередком у Межиріцькій громаді. |  |  |  |
| Очікувані результати | Виключено ризик зупинки опалення закладу через затримку поставок палива або поломку механізмів подачі пелет. Знижено витрати на фонд оплати праці та витрат на електроенергію для обслуговування котельні. Зменшено викиди шкідливих речовин в атмосферу та усунено потребу в утилізації золи. |  |  |  |
| Період здійснення | 2026 – 2027 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 250,0 | 2750,0 | 3000,0 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 250,0 | 2750,0 | 3000,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Булахівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Центральна , буд.25/в, с. Булахівка, Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Підвищення енергоефективності закладу шляхом встановлення сучасного газового обладнання, що працює в автоматичному режимі без постійної присутності персоналу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | с. Булахівка, Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | Учні – 93 особи, працівники – 21 особа, відвідувачі – 45 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Поточна експлуатація пелетної котельні створює ряд логістичних та технічних складнощів: необхідність великих площ для зберігання палива, постійна залежність від якості пелет, потреба у цілодобовому обслуговуючому персоналі та висока вартість обслуговування механічних вузлів подачі палива. Перехід на газове обладнання дозволить повністю автоматизувати процес та забезпечити стабільний температурний режим в осінньо-зимовий період у гімназії. |  |  |  |
| Очікувані результати | Виключено ризик зупинки опалення закладу через затримку поставок палива або поломку механізмів подачі пелет. Знижено витрати на фонд оплати праці та витрат на електроенергію для обслуговування котельні. Зменшено викиди шкідливих речовин в атмосферу та усунено потребу в утилізації золи. |  |  |  |
| Період здійснення | 2026 – 2027 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 250,0 | 2750,0 | 3000,0 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 250,0 | 2750,0 | 3000,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Карабинівська гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Миру, 17А, с. Карабинівка, Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Підвищення енергоефективності закладу шляхом встановлення сучасного газового обладнання, що працює в автоматичному режимі без постійної присутності персоналу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | с. Карабинівка, Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | Учні – 90 осіб, працівники – 15 осіб, відвідувачі – 32 особи. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Поточна експлуатація пелетної котельні створює ряд логістичних та технічних складнощів: необхідність великих площ для зберігання палива, постійна залежність від якості пелет, потреба у цілодобовому обслуговуючому персоналі та висока вартість обслуговування механічних вузлів подачі палива. Перехід на газове обладнання дозволить повністю автоматизувати процес та забезпечити стабільний температурний режим в осінньо-зимовий період у гімназії. |  |  |  |
| Очікувані результати | Виключено ризик зупинки опалення закладу через затримку поставок палива або поломку механізмів подачі пелет. Знижено витрати на фонд оплати праці та витрат на електроенергію для обслуговування котельні. Зменшено викиди шкідливих речовин в атмосферу та усунено потребу в утилізації золи. |  |  |  |
| Період здійснення | 2026 – 2027 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 250,0 | 2750,0 | 3000,0 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 250,0 | 2750,0 | 3000,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Модернізація котельні - реконструкція в комунальному закладі «Межиріцька гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району» за адресою: вул. Зелена,72, с. Межиріч, Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Підвищення енергоефективності закладу шляхом встановлення сучасного газового обладнання, що працює в автоматичному режимі без постійної присутності персоналу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | с. Межиріч, Павлоградського району Дніпропетровської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | Учні – 134 особи, працівники – 16 осіб, відвідувачі – 43 особи. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Поточна експлуатація пелетної котельні створює ряд логістичних та технічних складнощів: необхідність великих площ для зберігання палива, постійна залежність від якості пелет, потреба у цілодобовому обслуговуючому персоналі та висока вартість обслуговування механічних вузлів подачі палива. Перехід на газове обладнання дозволить повністю автоматизувати процес та забезпечити стабільний температурний режим в осінньо-зимовий період у гімназії. |  |  |  |
| Очікувані результати | Виключено ризик зупинки опалення закладу через затримку поставок палива або поломку механізмів подачі пелет. Знижено витрати на фонд оплати праці та витрат на електроенергію для обслуговування котельні. Зменшено викиди шкідливих речовин в атмосферу та усунено потребу в утилізації золи. |  |  |  |
| Період здійснення | 2026 – 2027 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 250,0 | 2750,0 | 3000,0 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 250,0 | 2750,0 | 3000,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради. |  |  |  |

| Найменування проєкту | Проведення інформаційної кампанії у громаді щодо можливостей альтернативних видів енергії |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мета проєкту | Підвищити обізнаність жителів громади, бюджетних установ і місцевого бізнесу щодо доступних альтернативних джерел енергії та енергозбереження з урахуванням низького рівня газифікації громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Уся територія Межиріцької сільської територіальної громади (через проведення інформаційних заходів у с. Межиріч, с. Булахівка, с. Карабинівка та виїзними зустрічами в інших селах. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод, осіб | 2000 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проєкт включає цикл відкритих зустрічей, консультацій та розробку інформаційних матеріалів щодо використання сонячної енергії, біомаси, теплових насосів, енергоощадних рішень для домогосподарств і бюджетної сфери. Передбачено підготовку «калькуляторів» економії, збір місцевих кейсів та супровід перших заявок на участь у програмах підтримки. |  |  |  |
| Очікувані результати | Проведено не менше 15 інформаційних заходів щодо можливостей альтернативних видів енергії. Інформаційною кампанією проєкту охоплено щонайменше 2000 мешканців. Підготовлено практичний порадник для домогосподарств і бізнесу щодо можливостей альтернативних видів енергії. Сформовано перелік потенційних ініціатив щодо відновлювальних джерел енергії у громаді. Надано не менше 20 індивідуальних консультацій щодо можливостей альтернативних видів енергії для зацікавлених сімей і підприємців. |  |  |  |
| Період здійснення | Січень – грудень 2027 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | Роки | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
|  | Всього | 0,0 | 180,0 | 180,0 |
|  | У тому числі, державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | У тому числі, бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 180,0 | 180,0 |
| Джерела фінансування | Гранти програм енергоефективності та зеленої відбудови, міжнародна технічна допомога, внески партнерських організацій, інші джерела, не заборонені законодавством. |  |  |  |
| Відповідальний за реалізацію | Виконавчий комітет Межиріцької сільської ради, залучені експерти з енергетики. |  |  |  |

Секретар сільської ради                                                                  Тетяна ЧУМАК